| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH Sè: 46 /TB-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ch­ P­h, ngµy 05 th¸ng 07 n¨m 2012 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND -Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 huyện Chư Pưh trong buổi họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Sáng ngày 04 tháng 07 năm 2012 tại Phòng họp UBND huyện Chư Pưh. UBND huyện đã tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 huyện Chư Pưh. Buổi họp do đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 huyện Chư Pưh chủ trì.

Thành phần tham dự buổi họp gồm có: Các Thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên Tổ giúp việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 huyện Chư Pưh; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên Tổ giúp việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cuối buổi họp đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chi cục Thống kê huyện phối hợp với Chi cục Thuế huyện chốt số liệu điều tra các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo số liệu chính xác trình UBND huyện trước ngày 09/7/2012.

- Tổ chức tập huấn nhiệm vụ ngay cho các thành viên Tổ giúp việc vào ngày 05/7/2012.

- Hoàn thành xong bản Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trước ngày 06/7/2012.

- Chủ động làm việc với Đài Truyền thanh-TH huyện, phòng Văn hoá-TT để đẩy mạnh công tác đưa tin, tuyên truyền để người dân biết việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và cùng phối hợp thực hiện đạt kết quả cao.

2. Chi cục Thống kê huyện phối hợp với phòng Nội vụ huyện kiện toàn lại Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 để hoạt động có hiệu quả hơn (Bổ sung lãnh đạo Chi cục Thuế, lãnh đạo Đài Truyền thanh-TH huyện vào Ban chỉ đạo, thay đổi nhân sự Tổ trưởng tổ giúp việc, bổ sung 01 cán bộ Chi cục Thuế vào thành viên tổ giúp việc). Tham mưu Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Thường trực UBND huyện biết chỉ đạo.

3. Yêu cầu triển khai nghiêm túc đảm bảo 100% số đối tượng được điều tra giai đoạn 1 xong trước ngày 09/7/2012. Rà soát và điều tra 100% đối tượng được điều tra giai đoạn 2 xong trước ngày 30/7/2012. Có báo cáo cụ thể trình Trưởng Ban chỉ đạo ký gửi Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND và UBND huyện, các ngành biết phục vụ lãnh đạo, quản lý.

4. Yêu cầu Thủ trưởng, kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Chủ tịch, kế toán UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai ghi phiếu điều tra đảm bảo đúng các thông tin, tiến độ. Yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thuế tổng hợp báo cáo các hộ kinh doanh cá thể đã có giấy phép kinh doanh, chưa có giấy phép kinh doanh, có kế hoạch tuyên truyền để các hộ kinh doanh phải được cấp GPKD để thuận tiện cho quản lý và tránh thất thu thuế.

5. Về kinh phí hỗ trợ cho Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012: giao Chi cục Thống kê huyện làm việc với phòng Tài chính-KH tính toán, tham mưu, đề xuất UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tại buổi họp Ban chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết./.

| Nơi nhận: - TT Huyện uỷ; - Chủ tịch, các PCT HĐND-UBND huyện; - Các thành viên BCĐ TĐTCSKTHCSN huyện; - Các thành viên Tổ giúp việc TĐTCSKTHCSN huyện; - Các phòng, ban trực thuộc huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lãnh đạo Văn phòng; - Lưu: VT, các CV. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG NguyÔn V¨n T­êng |
| --- | --- |