## PL1. BẢNG TỔNG HỢP VỐN (hidden)
Phụ lục 01
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 - XÃ CHƯ PƯH SAU KHI SẮP XẾP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PKT, ngày /8/2025 của phòng Kinh tế xã)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày /7/2025 của Ủy ban nhân dân xã)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Chư Pưh | Ghi chú
TỔNG CỘNG |  | 26588.416
I | Các dự án đã hoàn thành, dở dang, chưa thực hiện thuộc đầu tư công cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp chuyển giao về xã Chư Pưh | 26085.682
I.1 | Các dự án do cấp huyện quản lý | 16244.574
I.2 | Dự án cấp xã quản lý | 9841.108
1 | Dự án đầu tư từ ngân sách xã | 353.79
2 | Dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương | 1811.818
I.3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi | 7137.7
3.1 | Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở | 924
3.2 | Dự án 4: Đầu tư CSHT thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống trong vùng đồng bào DTTS… | 5643.5
3.3 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | 570.2
I.4 | Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới | 537.8
II | Các dự án khởi công mới - xã Chư Pưh | 502.734
1 | Tiền sử dụng đất xã | 502.734

## PL2.TỔNG HỢP DỰ ÁN 2025
BIỂU 03
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG XÃ CHƯ PƯH SAU KHI SẮP XẾP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP
NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày /10/2025 của phòng UBND xã)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày /7/2025 của Ủy ban nhân dân xã)
[15 empty] | Đơn vị tính: triệu đồng | [5 empty] | Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian khởi công, hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án (*) |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch đầu tư công năm 2025 G |  |  | Khối lượng giải ngân KH năm 2025 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú | Chi chú
[7 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ đọng xây dựng cơ bản
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  |  |  | (15)
[18 empty] | Quy mô | Nguồn vốn đầu tư | Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư cũ | Tiến độ triển khai dự án | Đơn vị chủ đầu tư mới; tiếp tục quản lý, triển khai thực hiện
(1): TỔNG CỘNG; Tổng số (8): 197832.6314; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (9): 196781.0314; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (10): 190700.024; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (11): 90359.549; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (12): 104168.416; Thu hồi vốn đã ứng trước (13): 0; Trả nợ đọng xây dựng cơ bản (14): 0 | 103790.986 | 99.6377
A | CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH, DỞ DANG, CHƯA THỰC HIỆN THUỘC ĐẦU TƯ CÔNG CẤP TỈNH, HUYỆN, CẤP XÃ TRƯỚC SẮP XẾP CHUYỂN GIAO VỀ XÃ CHƯ PƯH | [6 empty] | 190479.8974 | 189428.2974 | 190197.29 | 90359.549 | 96815.682 | 0 | 0 | 96438.252 | 99.6102
I | DỰ ÁN DO TỈNH QUẢN LÝ | [6 empty] | 160000 | 160000 | 160000 | 86270 | 70730 | 0 | 0 | 70730 | 100
| Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai | Xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2022-2025 | 751/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 90000 | 90000 | 90000 | 51270 | 35730 |  |  | 35730 | 100
| Đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2021-2025 | 488/QĐ-UBND ngày 29/5/2021; 894/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 | 70000 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 100
II | CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [6 empty] | 18061 | 18061 | 17784 | 1517.367 | 16244.574 | 0 | 0 | 15940.874 | 98.1305
1 | Trường TH và THCS Kpă Klơng | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8069212 | 070-072 và 073 | 2024-2025 | 64/NQ-HĐND ngày 29/12/2021; 183/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 | 2650 | 2650 | 2650 | 1297.367 | 1330.574 |  |  | 1330.574 | 100 |  | Nhà học 04 phòng | Ngân sách huyện | BQL Dự án ĐTXD | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
2 | Đường nội bộ Bãi rác huyện Chư Pưh | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8130315 | 280-292 | 2025 | 1281/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 573.8 | 95.6333 |  | Chiều dài 300m; Mặt đường BTXM M250 rộng 3,5m; Hệ thống thoát nước | Ngân sách huyện | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Độ thị | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
3 | Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Hạng mục: Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8099612 | 070-073 | 2024-2025 | 993/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 | 4580 | 4580 | 4480 |  | 4480 |  |  | 4320.15 | 96.4319 |  | Công trình cấp III, 2 tầng; Diện tích xây dựng: 386,9m2 | Ngân sách huyện | BQL Dự án ĐTXD | Dự án đã hoàn thành (nguồn tỉnh phân cấp: 3.779,356 triệu đồng, nguồn tiết kiệm chi: 700,644 triệu đồng) | UBND xã Chư Pưh
4 | Bảo dưỡng, sữa chữa các tuyến đường nội thị thị trấn Nhơn Hòa (03 tuyến: Đường làng Plei Thông A; đường Wừu, thôn Plei Dj Riêk; đoạn đầu đường 17/3) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8131447 | 280-292 | 2025 | 1283/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 603 | 603 | 603 |  | 603 |  |  | 595.14 | 98.6965 |  | Sữa chữa một số đoạn bị hư hỏng, bong tróc mợp mặt, vá ổ gà | Ngân sách huyện | BQL Công trình Đô thị và VSMT | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
5 | Mở rộng nền, mặt đường và xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến đường từ Trường THCS Nguyễn Trãi đến cuối đường Tôn Thất Thuyết | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8127114 | 280-312 | 2025 | 1275/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 4890.21 | 97.8042 |  | Mặt đường mở rộng bằng đá dăm láng nhựa 3 lớp, bó vỉa bằng bê tông; vỉa hè; hệ thống thoát nước hoàn chỉnh | Ngân sách huyện | BQL Dự án ĐTXD | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
6 | Hoàn ứng chi bồi thường GPMB khu vực quy hoạch: Sân vận động huyện năm 2017 | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 220-221 | 2017 | 348/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 | 228 | 228 | 228 |  | 228 |  |  | 228 | 100 |  | Hoàn ứng bồi thường, GPMB | Ngân sách huyện | BQL Dự án ĐTXD | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
7 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 070;072 | 2025 | 1209/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 | 4400 | 4400 | 4223 | 220 | 4003 |  |  | 4003 | 100
III | DỰ ÁN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ | [6 empty] | 12418.8974 | 11367.2974 | 12413.29 | 2572.182 | 9841.108 | 0 | 0 | 9767.378 | 99.2508
III.1 | DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH XÃ | [6 empty] | 359.3974 | 359.3974 | 353.79 | 0 | 353.79 | 0 | 0 | 353.79 | 100
1 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8157318 | 340-341 | 2025 | 67/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 99 | 99 | 99 |  | 99 |  |  | 99 | 100 |  | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Tiền sử dụng đất xã | UBND xã Ia Phang | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
2 | Nâng cấp, sửa chữa cổng, trụ cờ, trụ sở UBND xã | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8136791 | 340-341 | 2025 | 24/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 | 61.524 | 61.524 | 61.524 |  | 61.524 |  |  | 61.524 | 100 |  | Nâng cấp, sửa chữa cổng, trụ cờ | Tiền sử dụng đất xã | UBND xã Ia Phang | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
3 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8157739 | 340-341 | 2025 | 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 | 95.536 | 95.536 | 95.536 |  | 95.536 |  |  | 95.536 | 100 |  | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Tiền sử dụng đất xã | UBND xã Chư Don | Dự án đang triển khai | UBND xã Chư Pưh
4 | Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8138326 | 340-341 | 2025 | 47/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 | 103.3374 | 103.3374 | 97.73 |  | 97.73 |  |  | 97.73 | 100 |  | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | Tiền sử dụng đất xã | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đang triển khai: - UBND thị trấn Nhơn Hòa (cũ) đã giải ngân: 67 triệu đồng. - Số vốn còn lại UBND xã Chư Pưh tiếp tục thực hiện: 30,73 triệu đồng | UBND xã Chư Pưh
III.2 | DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA HẠ TÀNG GIAO THÔNG VÀ KÊNH MƯƠNG | [6 empty] | 4384 | 3386.2 | 4384 | 2572.182 | 1811.818 | 0 | 0 | 1788.818 | 98.7306
1 | Đường GTNT thôn Hòa Tín (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Phước đến nhà ông Nguyễn Trung) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2024 | 101/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 | 1440 | 1137.6 | 1440 | 1374.754 | 65.246 |  |  | 65.246 | 100 |  | Chiều dài L=1.369,98m; mặt đường bê tông xi măng mác 250, dày 16cm; Bn=5,0m; Bm=3,5m | - Ngân sách tỉnh: 720 triệu đồng. - Ngân sách huyện: 288 triệu đồng. - Ngân sách xã (thị trấn Nhơn Hòa cũ): 129,6 triệu đồng. - Vốn huy động: 302,4 triệu đồng. | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành nhưng còn 65.246 triệu đồng chưa thanh toán thuộc nguồn vốn huy động đóng góp, gồm: - Chi phí xây lắp: 2,146 triệu đồng. - Chi phí bảo hành: 63,1 triệu đồng | UBND xã Chư Pưh
2 | Đường thôn Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hòa (đoạn 1: từ nhà SHCĐ thôn đến nhà Kpă Chul, đoạn 2: từ nhà Siu Phao đến nhà Ksor Blet) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2024 | 113/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 | 1252 | 1064.2 | 1252 | 1197.428 | 54.572 |  |  | 54.572 | 100 |  | Chiều dài L=1.012,38m; mặt đường bê tông xi măng mác 250, dày 18cm; Bm=3,5m | - Ngân sách tỉnh: 626 triệu đồng. - Ngân sách huyện: 250,4 triệu đồng. - Ngân sách xã (thị trấn Nhơn Hòa cũ): 187,8 triệu đồng. - Vốn huy động: 187,8 triệu đồng. | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành nhưng còn 54,572 triệu đồng - chi phí bảo hành - vốn huy động chưa thanh toán | UBND xã Chư Pưh
3 | Đường GT thôn Hòa An; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8136578 | 280-292 | 2025 | 198/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 312 | 218.4 | 312 |  | 312 |  |  | 310.21 | 99.4263 |  | Chiều dài L=238,87m; mặt đường bê tông xi măng mác 250, dày 18cm; Bn=4,5m, Bm=3,5m | - Ngân sách tỉnh: 156 triệu đồng. - Ngân sách xã (thị trấn Nhơn Hòa cũ): 62,4 triệu đồng. - Vốn huy động: 93,6 triệu đồng. | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
4 | Đường GT thôn Hòa Hiệp; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8136593 | 280-292 | 2025 | 200/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 840 | 588 | 840 |  | 840 |  |  | 825.9 | 98.3214 |  | Chiều dài L=700m; mặt đường bê tông xi măng mác 250, dày 18cm; Bn=4,5m, Bm=3,5m | - Ngân sách tỉnh: 420 triệu đồng. - Ngân sách xã (thị trấn Nhơn Hòa cũ): 168 triệu đồng. - Vốn huy động: 252 triệu đồng. | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
5 | Đường GT thôn Hòa Bình; hạng mục: Nền, mặt đường | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8136592 | 280-292 | 2025 | 199/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 540 | 378 | 540 |  | 540 |  |  | 532.89 | 98.6833 |  | Chiều dài L=432m; mặt đường bê tông xi măng mác 250, dày 18cm; Bn=4,5m, Bm=3,5m | - Ngân sách tỉnh: 270 triệu đồng. - Ngân sách xã (thị trấn Nhơn Hòa cũ): 108 triệu đồng. - Vốn huy động: 162 triệu đồng. | UBND thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
III.3 | DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN | [6 empty] | 7137.7 | 7137.7 | 7137.7 | 0 | 7137.7 | 0 | 0 | 7096.87 | 99.428
III.3.1 | Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở | [6 empty] | 924 | 924 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 924 | 100
1 | Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở thị trấn Nhơn Hòa | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 340-341 | 2025 | 24/QĐ-UBND, ngày 07/01/2025 | 308 | 308 | 308 |  | 308 |  |  | 308 | 100 |  | Hỗ trợ nhà ở | Nguồn ngân sách tỉnh | BQL Chương trình MTQG thị trấn Nhơn Hòa | Dự án chưa triển khai | UBND xã Chư Pưh
2 | Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở xã Chư Don | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 340-341 | 2025 | 508/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 | 308 | 308 | 308 |  | 308 |  |  | 308 | 100 |  | Hỗ trợ nhà ở | Nguồn ngân sách tỉnh | BQL Chương trình MTQG xã Chư Don | Dự án đang triển khai: - UBND xã Chư Don (cũ) đã giải ngân: 176 triệu đồng. - Số vốn còn lại UBND xã Chư Pưh tiếp tục thực hiện: 132 triệu đồng. | UBND xã Chư Pưh
3 | Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở xã Ia Phang | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 340-341 | 2025 | 1216/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 308 | 308 | 308 |  | 308 |  |  | 308 | 100 |  | Hỗ trợ nhà ở | Nguồn ngân sách tỉnh | BQL Chương trình MTQG xã Ia Phang | Dự án chưa triển khai | UBND xã Chư Pưh
III.3.2 | Dự án 4: Đầu tư CSHT thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống trong vùng đồng bào DTTS… | [6 empty] | 5643.5 | 5643.5 | 5643.5 | 0 | 5643.5 | 0 | 0 | 5602.67 | 99.2765
1 | Đường GTNT Plei Thông A | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8133812 | 280-292 | 2025 | 63/QĐ-UBND ngày 24/2/2025 | 482.703 | 482.703 | 482.703 |  | 482.703 |  |  | 478.32 | 99.092 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
2 | Hệ thống mương thoát nước đường Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | 8138325 | 280-292 | 2025 | 144/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 | 582.797 | 582.797 | 582.797 |  | 582.797 |  |  | 566.21 | 97.1539 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG thị trấn Nhơn Hòa | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
3 | Đường nội đồng cánh đồng Thơh Ga (đoạn nối tiếp) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2025 | 1216/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 588.78 | 98.13 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG xã Chư Don | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
4 | Đường giao thông từ đường liên xã tiếp giáp nhà ông Rah Lan Phương | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2025 | 1216/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 144 | 144 | 144 |  | 144 |  |  | 144 | 100 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG xã Chư Don | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
5 | Đường giao thông phía đông thôn Plei Lốp (lô2) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2025 | 1216/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 940 | 940 | 940 |  | 940 |  |  | 932.8 | 99.234 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG xã Chư Don | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
6 | Đường giao thông làng Phung (Nhánh 1: tuyến qua nhà ông Rah Lan Lơn; Nhánh 2: tuyến qua nhà ông Siu Thố) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2025 | 1216/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 533 | 533 | 533 |  | 533 |  |  | 531.56 | 99.7298 |  | Đường BTXM M250 | Ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG xã Ia Phang | Dự án đã hoàn thành | UBND xã Chư Pưh
7 | Hệ thống kênh mương khu vực đập Thơh Ga; Hạng mục: Kênh VC1,VC1-2, VC1-4 & CTTK | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-283 | 2025 | 346/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 | 2361 | 2361 | 2361 |  | 2361 |  |  | 2361 | 100 |  | Tuyến ống kênh chính bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 30cm và các tuyến, kênh. | Nguồn ngân sách trung ương | BQL Chương trình MTQG xã Chư Don | Dự án đang triển khai: - UBND xã Chư Don (cũ) đã giải ngân: 1.532,573 triệu đồng. - Số vốn còn lại UBND xã Chư Pưh tiếp tục thực hiện: 828,427 triệu đồng. | UBND xã Chư Pưh
III.3.3 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | [6 empty] | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 0 | 570.2 | 0 | 0 | 570.2 | 100
1 | Nhà văn hóa thôn Plei Lao | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 160-161 | 2025 | 24/QĐ-UBND, ngày 07/01/2025 | 570.2 | 570.2 | 570.2 |  | 570.2 |  |  | 570.2 | 100 |  | Nhà văn hóa và các hạng mục phụ | - Nguồn ngân sách trung ương: 148,6 triệu đồng. - Ngân sách tỉnh: 81,6 triệu đồng. - Ngân sách xã Chư Pưh (nguồn tiền sử dụng đất): 340 triệu đồng. | BQL Chương trình MTQG thị trấn Nhơn Hòa | Dự án chưa triển khai | UBND xã Chư Pưh
III.4 | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [6 empty] | 537.8 | 484 | 537.8 | 0 | 537.8 | 0 | 0 | 527.9 | 98.1592
1 | Đường làng Chư Pố 2 (Nhánh 1: tuyến qua nhà ông Rah Lan Buk; Nhánh 2: tuyến qua nhà ông Siu Jon) | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-292 | 2025 | 43/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 | 537.8 | 484 | 537.8 |  | 537.8 |  |  | 527.9 | 98.1592 |  | Đường BTXM M250, tổng chiều dài L=580m | - Nguồn ngân sách trung ương: 484 triệu đồng. - Nguồn vốn huy động: 53,8 triệu đồng. | BQL Chương trình MTQG xã Ia Phang | Dự án đã hoàn thành nhưng còn 7,3 triệu đồng - vốn huy động chưa thu để thanh toán cho đơn vị thi công | UBND xã Chư Pưh
B | CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI - XÃ CHƯ PƯH | [6 empty] | 7352.734 | 7352.734 | 502.734 | 0 | 7352.734 | 0 | 0 | 7352.734 | 100
I | Nguồn ngân sách xã Chư Pưh | [6 empty] | 502.734 | 502.734 | 502.734 | 0 | 1202.734 | 0 | 0 | 1202.734 | 100
1 | Hệ thống thoát nước thôn Ia Khưng, Plei Thơ Ga A, đường Lý Thái Tổ - thôn Hòa Tín xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 280-283 | 2025 |  | 502.734 | 502.734 | 502.734 |  | 502.734 |  |  | 502.734 | 100 |  | Đầu tư hệ thống mương, cống thoát nước | Nguồn tiền sử dụng đất xã Chư Pưh |  |  | UBND xã Chư Pưh
(1): 2; (2): Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; (3): Xã Chư Pưh; (4): Xã Chư Pưh; (5): 070;072; (6): 2025; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (12): 450 | 450 | 100
(1): 3; (2): Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng; (3): Xã Chư Pưh; (4): Xã Chư Pưh; (5): 070;072; (6): 2025; Trong đó: phần vốn từ ngân sách nhà nước (12): 250 | 250 | 100
II | Dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ xã Xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 100
1 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 070;072 | 2025 |  | 4450 | 4450 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 100
2 | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | Xã Chư Pưh | Xã Chư Pưh |  | 070;072 | 2025 |  | 2400 | 2400 |  |  | 2150 |  |  | 2150 | 100

## CÂN ĐỐI TIỀN ĐẤT 2025. KO IN (hidden)
CÂN ĐỐI THU - CHI ĐẦU TƯ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025
STT | NỘI DUNG | Số thu | Số chi | Ghi chú
CÂN ĐỐI THU - CHI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 969 | 969
| Số thu tiền sử dụng đất năm 2025 theo KH tỉnh giao | 969
| Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai |  | 30.73 | KH vốn của dự án: 103,337trđ. UBND thị trấn Nhơn Hòa cũ đã giải ngân: 67 triệu đòng, nhu cầu vốn còn thiếu cần bố trí đề hoàn thành dự án: 30,73 triệu đồng
| Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai |  | 95.536 | Dự án đã hoàn thành nhưng đơn vị tư vấn chưa gửi hồ sơ thanh toán
| Đối ứng 155 triệu đồng để bù ngân sách huyện Chư Pưh (cũ) chưa phân bổ và 185 triệu đồng ngân sách thị trấn đối ứng chưa phân bổ |  | 340 | Thực hiện dự án 6 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN - Dự án Nhà văn hóa thôn Plei Lao - UBND thị trấn Nhơn Hòa (cũ) thực hiện
| Hệ thống thoát nước thôn Ia Khưng, Plei Thơ Ga A, xã Chư Pưh |  | 502.734

## Ghi Chú riêng. KO IN (hidden)
xem lại cân đối thu tiền đất của Liễu theo dõi năm 2025